2024年部门整体绩效报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1、本单位性质、职责等情况

北京电子控股有限责任公司（以下简称北京电控）是北京市以电子信息产业为主业的高科技产业集团，北京电控有辉煌的历史和深厚的底蕴，所属部分重点企业曾被誉为共和国电子工业的摇篮，为我国民族工业发展做出了突出贡献。

北京电控前身是北京市电子工业办公室，1997年改制为北京电子信息产业集团有限责任公司，1999年更名为北京电子控股有限责任公司。

北京电控作为市属一级主管部门，主要职责：加强对所属事业单位预决算、资产、项目、采购、绩效、内控等各方面的监督管理工作，定期对所属事业单位进行检查，并提出合理化建议。同时，北京电控本级负责本单位改制前离退休人员的管理及离退休经费的发放。

2、机构设置情况

北京电控纳入部门预算编制范围单位包括所属2个预算单位，分别为北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）、北京电子信息技师学院。

- 部门整体绩效目标设立情况

北京电控作为市属一级主管部门，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，服务首都“四个中心”功能定位、“新时代首都城市复兴新地标”建设等，为首都经济社会发展贡献应有的力量。

作为一级主管部门，进一步加强对所属事业单位预决算、资产、项目、采购、绩效、内控等各方面的监督管理工作，定期对各事业单位进行检查，并提出合理化建议，提高工作质量及效率。保障正常的教学秩序和生活秩序有序进行，使师生能有更好的学习、生活和工作的条件。

按照教育部和市教委统一部署，发挥战略引领作用，加强顶层设计，高质量完成2024年战略规划年度评估工作。完成第一批次“双高计划”终期验收各项工作，有序开展第二批“双高计划”建设项目的申报工作；按照市教委的要求和安排，完成第二批次“北特高”建设项目的终期验收工作，完成第三批次“北特高”建设项目的年度考核工作。

持续深耕“数字产业化”和“产业数字化”两大领域，打造1个国家级高水平专业群，3个省级高水平专业群，产出国家级标志性成果2项；基于教育部现代职业教育体系建设改革各批次重点任务，有序组织完成重点项目的申报和实施。修订完善学校整体智慧校园信息化建设规划，开发应用数据门户系统；完成与教育部智慧大脑大数据平台数据对接上传工作；推进网信和数据安全体系建设，保障电控网络服务正常运行，网信安全“零”事故。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数56,581.49万元，其中，基本支出预算数44,688.42万元，项目支出预算数8,915.81万元。全年支出53,087.59万元，其中，基本支出43,633.54万元，项目支出7,931.89万元。预算执行率为93.83%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

2024年度下达财政专项39个项目，共有产出数量指标145个，完成度95%-100%及以上的指标145个，全部完成预期绩效指标。

2.产出质量

2024年度下达财政专项39个项目，共有产出质量指标42个，完成度95%-100%及以上的指标42个，全部完成预期绩效指标。

3.产出进度

2024年度下达财政专项39个项目，共有产出进度指标65个，完成度95%-100%及以上的指标59个，完成度95%以下的指标6个，其中4个指标交付方技术支持响应滞后，导致验收时间延后；1个指标因为环境改造原因，致使验收时间推迟；1个指标为提升项目执行效果，在项目预算内，将教学资源整理成在线课程建设，导致验收时间延后。较好完成预期绩效指标。

4.产出成本

2024年度下达财政专项39个项目，共有产出成本指标50个，完成度95%-100%及以上的指标50个，全部完成预期绩效指标。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

2024年度下达财政专项39个项目，共有经济效益指标11个，未完成指标4个。1个指标因软著申请周期问题，导致指标未如期完成；3个指标因项目为年底追加项目，执行周期原因导致实训、服务、软著申请未如期完成。较好完成预期绩效指标。

2.社会效益

2024年度下达财政专项39个项目，共有社会效益指标52个，未完成指标3个。1个因项目为年底追加项目，执行周期原因导致为企业提供服务未如期完成；2个指标因招投标延迟，项目完成时间较晚，造成指标完成度较低。较好完成预期绩效指标。

3.环境效益

2024年度下达财政专项39个项目，未设置环境效益指标。

4.可持续性影响

2024年度下达财政专项39个项目，共有可持续性影响指标12个，全部完成预期绩效指标。

5.服务对象满意度

2024年度下达财政专项39个项目，共有服务对象满意度指标45个，未完成指标4个。1个因为没有符合标准的学生展开满意度调查；2个因项目招投标延迟，造成项目交付延迟，服务满意度指标完成度下降；1个因项目自身进展问题造成服务对象满意度下降。较好完成预期绩效指标。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

为规范和加强项目支出预算管理，提高资金使用效益，参照《北京市市级项目支出预算管理办法》（京财预〔2012〕2278号）等相关文件要求进行资金支出与管理。北京电控制定北京电控《事业单位国有资产管理办法》、《所属事业单位管理办法》等相关制度，严格按照制度执行。

2.资金使用合规性和安全性

财务预算支出执行逐级上报、逐级审批、分级把关的原则，财政资金专款专用，各项费用必须严格依据市财政局批复资金使用范围，以及有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准执行，未经市财政局同意不得自行调整，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。每笔开支都严格按照项目预算内容中明确的用途使用，履行了相关手续和报批流程。

3.会计基础信息完善性

会计基础信息真实、准确、完善，对项目资金进行独立核算，过程中加强对会计凭证的审核与监督，保障会计核算的规范性和准确性。

（二）资产管理

为加强和规范部门所属事业单位的国有资产管理，促进国有资产合理、有效地使用，保证国有资产的完整和安全，完善国有资产管理体制，依据国家财政部制定的《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）以及北京市财政局制定的《北京市市级行政事业单位国有资产处置管理办法》（京财资产[2015]33号）、《关于加强北京市市级行政事业单位国有资产处置管理工作的通知》（京财绩效[2007]2141号）、《北京市市级行政事业单位国有资产收益及处置资金预算管理办法》（京财预[2009]1930号）、《北京市市级行政事业单位国有资产出租、出借、对外投资、担保管理办法》（京财资产[2015]2514号），结合北京电控实际情况修订了《事业单位国有资产管理办法》。该办法适用于北京电控系统内部各类事业单位（包括经费来源为财政补助和经费自理的事业单位）的国有资产管理活动。

事业单位国有资产管理活动，坚持资产管理与预算管理相结合的原则，推行实物费用定额制度，促进事业资产整合与共享共用，实现资产管理和预算管理的紧密统一；坚持所有权和使用权相分离的原则；坚持资产管理与财务管理、实物管理与价值管理相结合的原则。

按照北京电控《事业单位国有资产管理办法》，要求所属事业单位参照该办法及国家有关国有资产管理法规，制定具体实施细则，并报北京电控财务管理部备案，各所属事业单位需严格遵照执行。

对于权限内及权限外发生的各类资产购置、处置、出租出借等行为，严格按照国家有关国有资产管理法规及北京电控相关规章制度进行审核及审批，确保扎实做好国有资产管理工作，切实履行起管理职责。

依托北京市行政事业单位资产管理信息系统，结合《事业单位国有资产管理办法》对所属事业单位资产进行管理。严格把控所属事业单位资产使用、新增、出租出借、对外投资、处置等事项。

- 绩效管理

为规范和加强预算绩效管理，提升财政资金使用效率和管理水平，北京电控组织所属事业单位对2024年度重点财政项目支出的绩效情况实施绩效评价，形成绩效报告。通过绩效评价，衡量和考核项目使用财政资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。通过分析问题，总结经验，采取措施进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

- 结转结余率

本年度结余结转金额11,078.68万元，结转结余率19.58%,比2023年的14.03%增加5.55个百分点，主要原因是2024年落实财政过紧日子要求压减一般性支出，基本经费结余增长，2024年追加项目支出结转到2025年继续使用，造成项目结余增长。

- 部门预决算差异率

2024年年初预算数56,581.49万元，决算数53,087.59万元，预决算差异率-6.17%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

北京电控2024年部门整体绩效评价得分92.55分，评价结果优。其中：当年预算执行情况分值20分，得分18.77分；整体绩效目标实现情况分值60分，得分56分；预算管理情况分值20分，得分17.78分。

（二）存在的问题及原因分析

为提高北京电控预算绩效管理工作的质量，在2025年实抓绩效管理环节，预算绩效管理过程逐步完善。

高质量完成绩效考评需要有高质量的项目预算、过程管理和支付管理做基础，北京电控要求所属事业单位加强预算绩效管理相关岗位员工法规政策学习，对《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等政策文件认真解读体会，并贯彻落实到项目执行过程中，切实做到“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价”。

对预算绩效管理工作狠抓落实，所属事业单位绩效考评得分直接纳入年终考评，从预算编制、过程执行、支付进度等各个环节全面评价项目绩效，确保“环节到人、时效到点”，工作质量大幅提高。

对于复杂的项目，所属事业单位各个部门与项目负责人共同分析探讨。被评价的各项目部门和项目负责人积极配合，认真进行绩效目标自评。

通过此次自评，也发现了一些不足之处，例如个别项目因交付方技术支持响应滞后，导致验收时间延后；个别指标为提升项目执行效果，在项目预算内，将教学资源整理成在线课程建设，导致验收时间延后；个别指标因软著申请周期问题，导致指标未如期完成；个别指标因项目为年底追加项目，执行周期原因导致实训、服务、软著申请未如期完成。这些问题，在以后的工作中北京电控要求各所属事业单位加以改进，在提高财政专项资金的使用效率，加强项目支出的监管等方面有所提高。

六、措施建议

北京电控要求所属事业单位认真总结每年绩效评价中的经验与不足，逐步实施绩效评价结果反馈与整改、激励与问责，进一步完善绩效指标的科学性、合理性，推进项目绩效指标体系建设，完善绩效自评工作机制；在项目执行过程中全面考虑项目实施的不可控因素，及时调整项目执行进度，进一步完善绩效评价结果的反馈与应用机制；加强绩效自评结果的审核分析，将评价结果作为安排以后年度预算的重要参考依据。

财政支出绩效评价是对财政资金使用效果进行跟踪问效的有效手段。要以此次绩效评价工作为契机，发扬长处，纠正不足，总结经验，查找项目资金使用与管理的薄弱环节，认真分析评价结果所反映的问题，提高工作水平，做好专项资金绩效管理工作，提高项目资金使用效益。

# 七、附件

2024年部门整体绩效评价指标体系评分表