项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改革与发展项目 | | | | | | | | | | |  |
| 主管部门 | | 北京电子控股有限责任公司（115） | | | | 实施单位 | 北京市电子科技情报研究所 | | | | | |
| 项目负责人 | | 张莹 | | | | 联系电话 | 010-64034888 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 100 | 100 | 40.727808 | 10 | | 40% | | 4 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | 100 | 40.727808 | 10 | | 40% | | 4 | |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | | — | | — | |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | - | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 提升本单位履职尽责业务能力，促进本单位在电子信息情报领域的前瞻性、基础性及相关应用基础科研工作的开展。培养科研青年人才、领军人物及创新团队。 | | | | | 通过编制选题指南，提升单位履职尽责能力、完成青年人才培养，最终完成课题研究并形成系列科研成果汇编。通过项目执行最终形成了高质量学术论文8篇及软件著作权1项，有效提高了科研团队的科研水平与能力。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 子课题数量 | | ≥8个 | ≥8个 | | 10 | | 10 | |  |
| 研究报告 | | ≥8篇 | ≥8篇 | | 10 | | 10 | |  |
| 论文 | | ≥6篇 | ≥6篇 | | 10 | | 10 | |  |
| 资讯、专题汇编 | | ≥2项 | ≥2项 | | 10 | | 10 | |  |
| 研究人员数量 | | ≥6人 | ≥6人 | | 10 | | 10 | |  |
| 质量指标 | 课题研究结题通过率 | | ≥98% | 100% | | 10 | | 10 | |  |
| 研究人员职级 | | 中级≥5人 | 中级≥5人 | | 5 | | 5 | |  |
| 时效指标 | 课题研究进度 | | 12月31日前 | 12月 | | 5 | | 5 | |  |
| 经费支出进度 | | 12月15日前 | 12月 | | 5 | | 4 | | 加强支出执行率 |
| 成本指标 | 课题研究总成本 | | 100万元 | 40.7万元 | | 10 | | 10 | |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 研究成果利用率 | | 60% | 40% | | 5 | | 4 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92 | |  |